附件1
连云港市古树名木资源普查实施方案

为优质高效完成全市古树名木资源普查工作，根据《全国绿化委员会办公室关于开展第三次全国古树名木资源普查的通知》《第三次全国古树名木资源普查技术方案（试行）》和《江苏省古树名木资源普查实施方案》要求，结合我市实际，制定本方案。

一、普查目的

古树名木资源普查是一项十分重要的基础性工作，对于全面加强古树名木保护管理、建立健全保护法规政策等具有重要意义。本轮普查以本市上一轮古树名木资源普查为基础，按照“城乡一体、全域覆盖、应查尽查”原则，统一时点、统一标准、统一底图、统一平台的核心要求，规范开展调查、采集、鉴定、建档、提交、核验全流程工作。进一步摸清全市古树名木现状、生长状况、保护管理和后续资源储备等情况，明晰保护责任单位（人），形成全面、准确的古树名木资源管理数据库，为古树名木实施科学管护、提供科研价值、传承地方历史文化等提供坚实基础依据。

二、普查对象及内容

全市范围内分布在城市和乡村的古树名木，包括自然保护区、风景名胜区等各类自然保护地范围内的所有古树名木及后备资源。

根据古树名木的分布特点，分为散生古树名木和古树群两类。本次普查古树群的认定标准为在一定区域范围集中生长、形成特定生境，数量达20株以上，且密度不小于20株/公顷的古树群体。后备资源认定标准为树龄在八十年以上不满一百年，或者具有潜在重要历史、文化、科学、景观价值及纪念意义，经评估可能在未来达到古树名木标准的树木。

普查具体内容，主要包括调查古树名木资源数量、类别、树种、树龄、生长势、历史、文化价值等内容。散生古树名木，对已登记在册的古树名木开展更新调查，核实修正每木调查表中各项因子；对减少（含死亡、灭失和不符合标准需剔除）的情况，调查取证、提出处置意见、说明情况。对新发现的古树名木及后备资源实行每木调查。古树群，已登记在册的，符合最新古树群认定标准的，实行全林调查，并采集古树群相关信息。对不符合最新古树群认定标准的，调整为散生古树名木，开展每木调查。
三、工作安排
（一）组织分工

市林业主管部门、城市绿化主管部门按照职责分工，共同组织开展全市范围内古树名木资源普查、成果核定及上报等工作。普查成果经省级复核通过后，林业主管部门负责城区范围外古树名木管理保护，城市绿化主管部门负责城区范围内古树名木管理保护，城区范围按照自然资源部门划定的范围为准。

各县（区）级古树名木主管部门负责管辖范围内古树名木资源线索的征集、收集相关资料、外业踏勘调查、普查成果确认等工作，全面配合完成古树名木资源普查工作。
（二）时序进度
普查工作自2026年5月开始至2027年12月底结束，分四个阶段进行。

1.部署发动阶段（2026年5月—6月）

市林业主管部门、城市绿化主管部门组织各级各单位做好普查前期准备工作，广泛征集古树名木资源线索，做好宣传发动，于2026年6月前完成招投标工作。

2.调查阶段（2026年7月—11月）

按照普查单元，逐乡镇（街道、林场）、逐村（居委会、工区）开展全覆盖调查，建立普查档案；做好内业整理、数据汇总、专家评审等工作。2026年10月底前完成普查，并以县（区）为单位形成普查成果；2026年11月底前，汇总完成市级普查成果。

3.复核阶段（2026年12月—2027年5月）

市林业主管部门、城市绿化主管部门对各自所辖范围内的古树名木，组织开展市级查验，比例不低于散生古树名木株数、古树群个数的4%。2027年4月30日前，分别将复核合格的古树名木资源普查数据上报省林业局和省住房和城乡建设厅。市林业主管部门负责汇总核实全域范围的普查成果，于2027年5月30日前报省绿委办。

4.成果迎检阶段（2027年6月—12月）

做好省级、国家抽查验收的各项准备工作，根据省级、国家复核意见及时完善我市普查成果，确保顺利通过省级复核、国家验收。
五、工作要求
（一）切实加强组织协同。要高度重视本次普查工作，积极争取政府支持，认真扎实开展资源普查。各县（区）林业主管部门、城市绿化主管部门要加强统筹协调，密切配合，积极研究会商解决普查工作遇到的困难和问题。
（二）强化普查质量管理。要严格遵照《第三次全国古树名木资源普查技术方案（试行）》及我市实施方案要求，规范调查、测量、建档、审核全流程，提高普查工作质量。严格遵守相关规定，普查原始数据及未经审核的成果不得公开。
（三）切实加强宣传发动。要充分利用各类媒体平台，广泛开展《古树名木保护条例》宣传贯彻和科普工作。大力宣传开展古树名木资源普查的重要意义，多形式向社会征集线索信息，做到全覆盖、无遗漏。
（四）及时审定报送普查成果。要严格按照工作时间安排，按时、保质报送普查成果。普查成果包括普查工作开展情况，城区范围内、城区范围外古树名木名录，散生古树名木、古树群和后备资源数量、权属、生长等情况统计表，死亡（灭失、不符合标准需剔除）古树名木情况等。

附件2
古树名木分类株数统计表（散生）

         市         县（区）

	县（市、区）
	级别
	权属
	生长势
	生长环境

	
	一一级
	二二级
	三三级
	名名木
	故古树且名木
	小小计
	国国有
	集集体
	个个人
	其其他
	小计
	正常株
	衰弱株
	濒危株
	死亡
	小计
	良
	中
	差
	小计

	区

（县市）
	城区范围内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	城区范围外
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全市

合计
	城区范围内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	城区范围外
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                  日期：    年  月  日                    审核人：                 日期：   年   月  日

古树名木分类株数统计表（群生）

         市         县（区）

	县（市、区）
	级别
	权属
	生长势
	生长环境

	
	一一级
	二二级
	三三级
	名名木
	故古树且名木
	小小计
	国国有
	集集体
	个个人
	其其他
	小计
	正常株
	衰弱株
	濒危株
	死亡
	小计
	良
	中
	差
	小计

	区

（县市）
	城区范围内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	城区范围外
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全市

合计
	城区范围内
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	城区范围外
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                   日期：    年  月  日                   审核人：                日期：   年   月  日

附件3
古树名木名录（散生）

         市         县（区）

	编号
	中文名
	拉丁名
	树龄
	树高
	胸围

（地围）
	冠幅
	具体生长位置
	日常养护责任人
	生长状况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：树高、冠幅（平均值）单位米（m）；胸围（地围）单位厘米（cm）。城区范围内、外名录分别填写。
古树名木名录（群生）

          市         县（区）

	编号
	中文名
	拉丁名
	树龄
	树高
	胸围

（地围）
	冠幅
	具体生长位置
	日常养护责任人
	生长状况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：树高、冠幅（平均值）单位米（m）；胸围（地围）单位厘米（cm）。城区范围内、外名录分别填写。

附件4
死亡（灭失、不符合标准需剔除）古树名木名录

           市         县（区）

	地区
	编号
	中文名
	拉丁名
	树龄
	树高
	胸围

（地围）
	冠幅
	具体生长位置
	日常养护责任人
	原因

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：树高、冠幅（平均值）单位米（m）；胸围（地围）单位厘米（cm）。

连云港市自然资源和规划局办公室　  　2026年  月 日印发
2
5

